АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН

Октябрьского района

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 апреля 2026 г.									                   № 65

п.Унъюган

Об  утверждении плана мероприятий

по  подготовке   к пожароопасному  сезону

в лесах  на территории муниципального образования

сельское поселение Унъюган в 2026 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства  Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2014 № 138-п «О возложении отдельных полномочий Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на Департамент региональной безопасности Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры и подготовке к пожароопасным сезонам в лесах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»:

- Утвердить план мероприятий  по подготовке  к   пожароопасному сезону  в лесах  и  на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган в 2026 году, согласно приложению.

- Постановление   обнародовать   и  разместить  на   официальном сайте  Администрации сельского поселения Унъюган в информационно - телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по вопросам обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом     Балабанову Л.В.

Исполняющий обязанности

главы сельского поселения Унъюган     						О.А. Мальцева

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган

от 06.04.2026 № 65

План    мероприятий

по  подготовке  к пожароопасному  сезону

в лесах   на территории муниципального образования

сельское поселение Унъюган в 2026 году

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) Администрации сельского поселения Унъюган. Вопрос повестки дня: «Подготовка к пожароопасному сезону в лесах на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган в 2026 году» | Администрация с. п.Унъюган | до 01.05.2026 |
| 2. | Проверка состояния противопожарных барьеров, минерализованных полос. Принятие мер по устранению выявленных недостатков | - ТО Октябрьское лесничество Департамента лесного хозяйства по ХМАО-Югре, с участием представителей -Администрации с.п.Унъюган | апрель 2026 |
| 3. | Проведение учета пожарного инвентаря (лопаты, пилы, топоры, ведра, бочки с водой) на подворьях | -Администрация с.п.Унъюган; - ПЧ п. Унъюган « Центроспас Югория» | май 2026 |
| 4. | Организация проведения работ по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территории населенного пункта, контроль за проведением очистки территории организаций и предприятий, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам и их вывозу на полигон ТКО | Администрация с. п. Унъюган, организации, учреждения, предприятия, расположенные на территории поселения | май 2026 |
| 5. | Организация регулярного информирования населения о складывающейся пожарной обстановке в лесах и принимаемых мерах для тушения лесных пожаров | - ТО Октябрьское лесничество Департамента лесного хозяйства по ХМАО-Югре ; -Администрация с.п.Унъюган. | Пожароопасный период |
| 6. | Организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности в лесу | - ТО Октябрьское лесничество Департамента лесного хозяйства по ХМАО-Югре. -Администрация с. п.Унъюган | Пожароопасный период |
| 7. | Принятие мер по ограничению посещения лесов, прилегающих к населенному пункту Унъюган, в период возникновения высокого класса пожарной опасности, а также к выявлению и привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в возникновении лесных пожаров | -Администрация с.п.Унъюган; - ТО Октябрьское лесничество Департамента лесного хозяйства по ХМАО-Югре ; - Участковый пункт полиции № 5 ОМВД России по Октябрьскому району. | Пожароопасный период |
| 8. | Корректировка плана эвакуации населения, животных и материальных ценностей на случай угрозы пожара и возникновения необходимости экстренной эвакуации | Администрация с. п. Унъюган | май 2026 |
| 9. | Организация и проведение рейдов по проверке мест проживания неблагополучных семей, лиц, склонных к употреблению спиртных напитков | -Администрация с. п.Унъюган - участковый пункт полиции № 5 ОМВД России по Октябрьскому району; - УК ООО «Лидер»; - ПЧ п. Унъюган «Центроспас - Югория» - Таежное ЛПУ МГ | Пожароопасный период |
| 10. | Проведение инструктивных занятий с рабочим персоналом по соблюдению техники безопасности при пожаре | Руководители организаций предприятий, учреждений | май 2026 |
| 11. | Организация встречи с населением и разъяснительной работы о приведении жилых домов и придомовых территорий в пожаробезопасное состояние. Проведение разъяснительной работы с жителями сельского поселения Унъюган о необходимости проведения санитарной очистки придворовых территорий, с указанием ответственности за ненадлежащее содержание территорий, а также о запрете разведения костров и сжигания мусора и травы | -Администрация с.п.Унъюган; -участковый пункт полиции № 5 ОМВД России по Октябрьскому району; - УК ООО «Лидер»; - ПЧ п. Унъюган « Центроспас-Югория»; - Таежное ЛПУМГ | май 2026 |
| 12. | Рекомендовать руководителям лесоперерабатывающих предприятий и организаций, независимо от форм собственности и принадлежности, заключить договоры на вывоз отходов производства | Руководители лесоперерабатывающих предприятий и организаций | до 01.06.2026 |
| 13. | Проверка состояния пожарных водоемов, пожарных гидрантов с составлением актов проверок | -Администрация с.п.Унъюган - ПЧ п. Унъюган «Центроспас- Югория» -Таежное ЛПУ МГ -МП МО Октябрьский район «ОКС» | май, октябрь 2026 |
| 14. | Проведение совместных противопожарных тренировок по тушению пожаров на территории сельского поселения Унъюган, примыкающей к лесным массивам | -Администрация с.п.Унъюган; - ПЧ п. Унъюган « Центроспас- Югория». | до 15.06.2026 |
| 15. | Проверка средств оповещения населения об угрозе лесных пожаров | -Администрация с.п.Унъюган; - ПЧ п. Унъюган «Центроспас-Югория» - ЕДДС Октябрьского района | май 2026 |
| 16. | Своевременное введение особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности и создания реальной угрозы жизни населения | Администрация с. п. Унъюган | пожароопасный период |
| 17. | Использование средств массовой информации для информирования населения о противопожарном состоянии на территории поселения и решениях ОМСУ о запрете или ограничениях посещения лесов | Администрация с. п.Унъюган | пожароопасный период |
| 18. | В период введения пожароопасного периода запретить гражданам, организациям независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям разведение костров вне специально отведенных местах, сжигание травы, мусора, проведение пожароопасных работ, в том числе неконтролируемых сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, порубочных остатков в границах населенных пунктов и межселенных территориях | Администрация с.п. Унъюган, | в течение пожароопасного периода |
| 19. | Проведение проверок жилого фонда по соблюдению жильцами Правил пожарной безопасности совместно с представителем пожарной части с.п. Унъюган | -Администрация с.п.Унъюган; -участковый пункт полиции № 5 ОМВД России по Октябрьскому району. - УК ООО «Лидер»; - ПЧ п. Унъюган « Центроспас-Югория»; - Таежное ЛПУ МГ | май, октябрь 2026 |
| 20. | Проверка противопожарных расстояний между жилыми домами, зданиями и сооружениями на предмет отсутствия складирования материалов, оборудования и тары, разведения костров и сжигания тары и отходов | -Администрация с.п. Унъюган - участковый пункт полиции № 5 ОМВД России по Октябрьскому району. -ПЧ п. Унъюган «Центроспас-Югория» -УК ООО Лидер -Таежное ЛПУ МГ | постоянно |
| 21. | Проведение проверок прилегающей территории гаражных комплексов и хозпостроек на предмет соблюдения Правил пожарной безопасности | -Администрация с.п. Унъюган -участковый пункт полиции № 5 ОМВД России по Октябрьскому району. -ПЧ п. Унъюган « Центроспас-Югория» | май, октябрь 2026 |
| 22. | Организовать и провести мероприятия профилактического характера (викторины, конкурсы) с детьми в учреждениях образования и культуры | Руководители учреждений образования, дополнительного образования и культуры | до 01.06.2026 |