АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2016 г. № 363 п. Унъюган О внесении изменений в постановление от 31.08.2016 № 351

В связи с погодными условиями на территории сельского поселения Унъюган:

- Внести в постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 31.08.2016 № 351 «О праздновании Дня поселка» следующие изменения:

  - Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка Унъюган 24 сентября 2016 года.».

  - Приложение 1  к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить на заместителя главы поселения по правовым и социальным вопросам, заведующего отделом правового, социального обеспечения и муниципальной службы Мальцеву О.А.

Глава  сельского  поселения Унъюган 							В.И. Деркач

Приложение 1

к постановлению Администрации

сельского  поселения Унъюган

от 31.08.2016  № 351

Приложение

к постановлению Администрации

сельского  поселения Унъюган

от 13.09.2016  № 363

План

по   подготовке   и   проведению праздничных  мероприятий,

посвящённых  Дню посёлка

| № п/п | Наименование мероприятий | Время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка сценария | до 16 сентября |  | Директор МКУ «ДК «Лесник» Стрелкова И.В. |
| 2. | Подготовка объявлений | до 19 сентября |  | Администрация поселения Мануйлова Е.О. Директор МКУ «ДК «Лесник» Стрелкова И.В. |
| 3. | Проведение субботников на территории учреждений, организаций и предприятий, а также центральных улицах поселка | до 14 сентября | Территория поселения | Администрация поселения совместно со всеми учреждениями, предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями |
| 4. | Подготовка территории МКУ «ДК «Лесник» для проведения праздничных мероприятий | до 20 сентября | МКУ «ДК «Лесник» | Директор МКУ «ДК «Лесник» Стрелкова И.В. |
| 5. | Организация торговли | до 22 сентября |  | Директор МКУ «ДК «Лесник» Стрелкова И.В. |
| Культурно – массовые мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Поселковое соревнование «Лучший водитель сельского поселения Унъюган – 2016» в честь Дня работника автомобильного транспорта, в рамках празднования Дня посёлка | 10 сентября | Досуговый центр Таежного ЛПУ МГ | Администрация сельского поселения Унъюган совместно со всеми учреждениями, организациями и предприятиями |
| 2. | Ярмарка – продажа «Аллея Унъюганских мастеров» | 24 сентября | Площадь МКУ «ДК «Лесник» | Директор МКУ «ДК «Лесник» Стрелкова И.В. совместно с жителями поселения |
| 3. | Торжественная часть (награждение Почетными грамотами и Благодарственными письмами), награждение граждан, занесенных на Доску почета | 24 сентября в 16 часов 00 минут | Площадь МКУ «ДК «Лесник» | Администрация поселения Мануйлова Е.О., Директор МКУ «ДК «Лесник» Стрелкова И.В. |
| 4. | Развлекательная программа для детей (подведение итогов конкурса рисунков «Унъюганское лето- 2016») | 24 сентября в 13 часов 00 минут | Площадь МКУ «ДК «Лесник» | Директор МКУ «ДК «Лесник» Стрелкова И.В. |
| 5. | Праздничная концертно – развлекательная программа | 24 сентября в 17 часов 00 минут | площадь МКУ «ДК «Лесник» | Администрация поселения Мануйлова Е.О., Директор МКУ «ДК «Лесник» Стрелкова И.В. |
| 6. | Праздничная дискотека | 24 сентября 20 часов 00 мин. – 23 час. 00 мин. | площадь МКУ «ДК «Лесник» | Директор МКУ «ДК «Лесник» Стрелкова И.В. |
| 7. | Праздничный салют | 24 сентября 22 час. 00 мин. | площадь МКУ «ДК «Лесник» | Администрация поселения Мануйлова Е.О. Боевое братство – Шибайло С.А. |
| Спортивные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Спортивные эстафеты для детей, в рамках празднования Дня посёлка (во время развлекательной программы для детей) | 24 сентября | площадь МКУ «ДК «Лесник» | Директор МКУ «ДК «Лесник» Стрелкова И.В. |
| 2. | Соревнования по волейболу на Кубок главы сельского поселения Унъюган, в рамках празднования Дня поселка | 24 сентября | ФОК «Импульс «Таежного ЛПУ МГ | Администрация поселения Мануйлова Е.О., ФОК «Импульс» Таежного ЛПУ МГ |